## Resumen reunion
WellQ — Cronograma reconciliado DuocUC + Alloxentric
Actualizado 5-oct-2026 tras la reunión con Karina. Preparado por Vicente López (con Claude).
Documento modificable
• Este archivo es de trabajo: agreguen filas, cambien colores de las barras del Gantt, corran fechas.
1. NUEVO (5-oct) — resultado de la reunión con Karina
• Fecha de entrega FINAL del MVP acordada: entre semana 12 y semana 15 de Duoc (aprox. 9-nov a 6-dic-2026). Resuelve ST-024.
• PERO Karina fue enfática: el despliegue para testing de Alloxentric no espera a esa fecha. Necesitan poder probar cada funcionalidad a medida que se construye — despliegue continuo, no un evento único al final.
• Ngrok autorizado explícitamente por Karina como alternativa si Vercel no resulta viable esta semana.
• Lectura práctica: no hace falta resolver ADR-006 (Mongo vs. Postgres) ni tener un motor en la nube para cumplir esto — un túnel Ngrok hacia el MongoDB local del MVP ya probado de Sebastián (37+ pruebas) alcanzaría para testing inmediato.
2. Lo que ya se sabía (3-oct) — decisión del profesor
• El profesor confirmó en clase que el cronograma que importa para las notas es el de DuocUC. Alloxentric no puede exigir ritmo empresarial a estudiantes. Esto fija la fecha FINAL (punto 1), no la obligación de testing continuo.
3. PUNTO QUE SIGUE SIN RESOLVERSE — ahora más urgente
• Sebastián propuso (3-oct, por su cuenta) pausar el MVP ya construido y rehacer el producto como app móvil + "prediagnóstico" con IA. Sigue en una rama aparte (docs/reorientacion-movil-2026-10-03), no en main.
• Con el pedido de testing continuo de Karina, esto es más urgente de resolver: si se pausa el MVP actual, hay que decidir YA qué se despliega para cumplir con Alloxentric esta semana.
4. Avance real ya hecho
• MVP funcional con FastAPI + MongoDB real: JWT, aislamiento multi-tenant, confirmación/validación/rechazo de exámenes, interfaz bilingüe alineada visualmente a la app real de WellQ.
• 37 pruebas automatizadas + 15 subpruebas, todas verdes en CI. Rama feature/wellq-mvp-mongodb, commit 5cd26c5.
Cómo leer los Gantt de las siguientes hojas
• Verde = completado. Azul = en curso. Naranjo = pendiente/por confirmar. Gris = referencia/pausado. Rojo = urgente/requiere decisión. Teal = confirmado con Karina.
• Semanas 1-18 según exige la guía de Duoc. Semana 1 = 24-ago-2026 (estimado desde la primera actividad real del repositorio) — confirmar el ancla exacta si Karina la precisa.

## Cronograma Duoc
Cronograma Duoc
Semana 1 = 24-ago-2026 (estimado). Entrega FINAL del MVP confirmada con Karina el 5-oct: semana 12 a 15. Despliegue para TESTING (no la entrega final) debe estar activo desde ya, de forma continua — exigencia explícita de Karina el 5-oct.
Hoy: 05-Oct-2026 (semana 7)
Entregable / Hito | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
|  | 24-Aug | 31-Aug | 07-Sep | 14-Sep | 21-Sep | 28-Sep | 05-Oct | 12-Oct | 19-Oct | 26-Oct | 02-Nov | 09-Nov | 16-Nov | 23-Nov | 30-Nov | 07-Dec | 14-Dec | 21-Dec
Fase 1 — Definición del proyecto (EVA1) | Completado | bar: 24-Aug to 14-Sep
Fase 2 — Diseño, pruebas y documentación (actual) | En curso — fin estimado, confirmar | bar: 21-Sep to 02-Nov
Documento IEEE 830 / Historias de Usuario | Pendiente | bar: 21-Sep to 05-Oct
Diagrama de casos de uso | Pendiente | bar: 28-Sep to 05-Oct
Diagrama de clases | Pendiente | bar: 28-Sep to 12-Oct
Diagramas de actividad | Pendiente | bar: 05-Oct to 12-Oct
Modelo de base de datos | Pendiente — depende de ADR-006 | bar: 21-Sep to 12-Oct
Mockups de interfaz | Pendiente — ver tema visual (ST-023) | bar: 28-Sep to 19-Oct
Plan de pruebas | Pendiente (nuevo en Fase 2) | bar: 05-Oct to 19-Oct
Casos de prueba (formalizar los 37 ya ejecutados) | Base real ya existe | bar: 05-Oct to 19-Oct
Resultados de las pruebas | Pendiente (nuevo en Fase 2) | bar: 12-Oct to 26-Oct
Documentación de metodología (actas, backlog) | Pendiente (nuevo en Fase 2) | bar: 21-Sep to 02-Nov
Plan del proyecto (según metodología) | Pendiente (nuevo en Fase 2) | bar: 28-Sep to 19-Oct
DESPLIEGUE CONTINUO para testing (Vercel o Ngrok) | URGENTE — Karina lo exige desde ya (5-oct) | bar: 05-Oct to 09-Nov
ENTREGA FINAL DEL MVP (acordada con Karina 5-oct) | Confirmado — semana 12 a 15 | bar: 09-Nov to 30-Nov
Fase 3 — Implementación final y entrega | Coincide con la entrega final del MVP | bar: 09-Nov to 21-Dec
Manuales de usuario / administrador / desarrollo | HITO 3, por confirmar fecha Duoc | bar: 23-Nov to 14-Dec
Diagrama de BD físico + índices | HITO 3 | bar: 16-Nov to 30-Nov
Lista de endpoints documentada | HITO 3 | bar: 09-Nov to 30-Nov
Motor de logs y estructura de mensajes | HITO 3 | bar: 16-Nov to 30-Nov

## Cronograma Alloxentric
Cronograma Alloxentric
HITO 1/2/3 confirmados por Karina (correo 21-sep). Entrega final del MVP y exigencia de testing continuo confirmadas en reunión del 5-oct — ver hoja Resumen, puntos 1 y 3.
Entregable / Hito | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
|  | 24-Aug | 31-Aug | 07-Sep | 14-Sep | 21-Sep | 28-Sep | 05-Oct | 12-Oct | 19-Oct | 26-Oct | 02-Nov | 09-Nov | 16-Nov | 23-Nov | 30-Nov | 07-Dec | 14-Dec | 21-Dec
HITO 1 — MVP con BD operativa (fecha original) | Avance real completado (MongoDB MVP) | bar: 28-Sep
Testing continuo exigido por Karina (5-oct) | URGENTE — decidir Vercel o Ngrok ya | bar: 05-Oct to 09-Nov
Despliegue Vercel (intento 1) | Por intentar | bar: 05-Oct to 12-Oct
Alternativa Ngrok (autorizada por Karina) | Fallback si Vercel no sirve | bar: 05-Oct to 12-Oct
Link en WhatsApp (descripción y fijado) (ST-026) | Una vez desplegado | bar: 12-Oct to 19-Oct
ENTREGA FINAL DEL MVP (confirmada con Karina) | Semana 12 a 15 — resuelve ST-024 | bar: 09-Nov to 30-Nov
HITO 2 — Proyecto en Docker | Por venir | bar: 26-Oct
HITO 3 (Duoc) — Proyecto documentado | Fecha fija | bar: 16-Nov to 23-Nov
HITO 3 (Utem) — Proyecto documentado | Fecha fija | bar: 30-Nov

## Vista combinada
Vista combinada
Lectura clave tras la reunión del 5-oct: la entrega FINAL (semana 12-15) ya no tiene conflicto de fechas entre ambos calendarios. Lo urgente ahora es el testing continuo, que corre en paralelo desde esta semana.
Entregable / Hito | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
|  | 24-Aug | 31-Aug | 07-Sep | 14-Sep | 21-Sep | 28-Sep | 05-Oct | 12-Oct | 19-Oct | 26-Oct | 02-Nov | 09-Nov | 16-Nov | 23-Nov | 30-Nov | 07-Dec | 14-Dec | 21-Dec
DUOC — Fase 1 (completada) | Completado | bar: 24-Aug to 14-Sep
DUOC — Fase 2 (actual, docs de diseño/pruebas) | En curso | bar: 21-Sep to 02-Nov
DUOC — Fase 3 (implementación final) | Coincide con entrega final MVP | bar: 09-Nov to 21-Dec
ALLOX — HITO 1 (MVP+BD, avance ya hecho) | Avance real completado | bar: 28-Sep
AMBOS — Testing continuo (Vercel/Ngrok) | URGENTE, exigido por Karina 5-oct | bar: 05-Oct to 09-Nov
ALLOX — HITO 2 (Docker) | Por venir | bar: 26-Oct
AMBOS — Entrega FINAL del MVP (confirmada) | Semana 12-15, acordado 5-oct | bar: 09-Nov to 30-Nov
ALLOX — HITO 3 (Duoc, fecha fija) | Coincide con cierre Fase 3 Duoc | bar: 16-Nov to 23-Nov
PENDIENTE DE DECISIÓN — pivote app móvil + prediagnóstico (Sebastián, 3-oct) | Resolver YA — afecta qué se despliega | bar: 05-Oct